## retroplanning
Ce tableau, rempli en respectant les délais légaux et conseillés indiqués dans le guide du doctorat de l'Université Paris-Saclay, permet de concevoir rapidement un retro-planning des grandes étapes du chemin vers la soutenance. Il suffit de rentrer sa date de soutenance en A9 pour que le tableau se mette à jour (à +/- 1j en fonction de si les mois ont 30 ou 31 jours).
Deadline pour respecter le délai légal | Deadline pour respecter le délai recommandé | Etape | Action à faire par
2025-10-11 | 2025-10-04 | Deadline pour la validation du jury sur ADUM (au plus tard 2 mois avant la soutenance) | Le/la doctorant ·e
2025-11-11 | 2025-10-11 | Deadline pour le dépôt légal de la thèse | Le/la doctorant ·e
2025-11-11 | 2025-10-11 | Deadline pour que la doctorante envoie la thèse aux rapporteurs, afin que ces derniers aient "un bon mois pour travailler sur la thèse, remettre leurs rapports et effectuer les démarches d'autorisation de soutenance" | Le/la doctorant ·e
2025-11-11 | 2025-10-11 | Deadline pour imprimer et envoyer par la poste | Le/la doctorant ·e
2025-11-20 | 2025-11-11 | Date conseillée pour que les rapporteurs commencent les démarches d’autorisation de soutenance | Les rapporteurs
2025-11-27 | 2025-11-21 | Deadline pour l'obtention de l'autorisation de soutenance (15j avant date de soutenance pour respecter le délai légal de publicité sur la soutenance). | Les rapporteurs
2025-12-11 | 2025-12-11 | Soutenance en présentiel à 14h à l'INRAE de Jouy-en-Josas | Tous
2025-12-25 | 2025-12-25 | Deadline pour que le président ou la présidente de jury (ou à défaut le directeur de thèse) remette le procès verbal de soutenance à la maison du doctorat et une copie du procès verbal à la doctorante | Le président du jury
2026-01-11 | 2026-01-11 | Deadline pour le 2nd et dernier dépot légal de la thèse en cas de corrections mineures | Le/la doctorant ·e
2026-02-01 | 2026-02-01 | Deadline pour le service de scolarité pour fournir une attestation de réussite au / à la docteur·e | La scolarité